Приложение №1

к постановлению

территориальной избирательной  комиссии

города Каменск-Шахтинский

от 12 сентября 2017 г. № 53-1

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 3 декабря 2017 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральном законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных  прав и права на  участие  в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 г.  № 525 – ЗС « О выборах и референдумах в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон - Областной закон Ростовской области от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах  и референдумах  в Ростовской области»;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – территориальная избирательная комиссия города Каменск-Шахтинский;

УИК – участковые избирательные комиссии города Каменск-Шахтинский.

| п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | не позднее 13 сентября 2017 года | п.7 ст.10 Федерального закона, ч. 1 ст.5 Областного закона | Каменск-Шахтинская городская Дума |
|  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Не позднее 18 сентября 2017 года | ч.7 ст.10 Федерального закона | Каменск-Шахтинская городская Дума |
| Избирательные участки |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 23 октября 2017 года | п. 7 ст.19 Федерального закона | Глава администрации города Каменск-Шахтинский |
| Списки избирателей |
|  | Направление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов |  | п.6 ст.17 Федерального закона | Глава администрации города Каменск-Шахтинский, командиры воинских частей, руководителей организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Определение перечня избирательных участков, на которых будут использоваться технические средства подсчета голосов Размещение постановления ИК РО на официальном сайте в сети Интернет | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования В трехдневный срок после принятия | Не позднее 12 ноября 2017 года | п.32 ст.68 Федерального закона, Постановление ЦИК России от 06.03.2013 № 165/1212-6 | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно - по средам; за десять дней до дня голосования - ежедневно |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 №70 | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы записи актов гражданского состояния, отделы военного комиссариата РО, Глава Администрации города Каменск-Шахтинский |
|  | Утверждение формы списка избирателей (титульного и вкладных листов) | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 20 ноября 2017 года | ч.10 ст. 10 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 20 ноября 2017 года | ч.9 ст. 10 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 22 ноября 2017 года | ч.11 ст.10 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии по установленной Избирательной комиссией Ростовской области форме сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания | Не позднее чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 28 ноября 2017 года | ч.16 ст.10 Областного закона | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и др. мест временного пребывания избирателей |
|  | Представление избирателей списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 22 ноября 2017 года | ч.13 ст.10 Областного закона | Участковые избирательные комиссии города Каменск-Шахтинский |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | За 10 дней до дня голосования | С 22 ноября 2017 года |  | Участковые избирательные комиссии города Каменск-Шахтинский |
|  | Устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, представленных в заявлении гражданина РФ обладающего активным избирательным правом, либо принятия решения об отклонении заявления | В течение 24 часов, а в день голосования в течение – 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования |  | п.16, ст17 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии города Каменск-Шахтинский |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 29 ноября 2017 года | п.17 ст.17 Федерального закона | Избиратели |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | После принятия решения УИК о включении в список избирателей |  | п.17 ст.17 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 02 декабря 2017 года | п.13 ст.17 Федерального закона | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 17. | Определение порядка, срока изготовления второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения |  | Не позднее 20 ноября 2017 года | ч. 11 ст. 10 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 18. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 02 декабря 2017 года | ч. 12 ст.10 Областного закона | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий города Каменск-Шахтинский |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 19. | Составление списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Опубликование указанного списка в государственном периодическом печатном издании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | п.9 ст.35 Федерального закона | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области |
| 20. | Принятие решения о выдвижении кандидатов | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | ч.5 ст. 23 Областного закона | Избирательное объединение |
| 21. | Уведомление территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидатов в депутаты Каменск-Шахтинской городской Думы | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования | Не ранее 30 сентября 2017 года | ч.13 ст. 21 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении (отказе в заверении), списка кандидатов по одномандатному избирательному округу | В течение 3 дней со дня приема документов |  | п.14.2 ст.35 Федерального закона ч.12 ст.25 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения Постановления ТИК о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 3 с заверенной копией списка кандидатов ( либо об отказе) | В течение одних суток с момента принятия решения |  | п.14.3 ст.35 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата |  | п.5 ст.37 Федерального закона ч.8 ст.29 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление документов, необходимых для регистрации кандидата, в ТИК | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | Не позднее 20 октября 2017 года до 18.00 часов | ч.12, 13 ст.30 Областного закона | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Не позднее 29 октября 2017 года | ч.2 ст.33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Незамедлительно после выявления и не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на кото-ром должен рассмат-риваться вопрос о регистрации кандидата |  | п.11 ст.38 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замена документов, оформленных с нарушением требований закона. Представление отсутствующих копий документов. | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п.11 ст.38 Федерального закона | Кандидаты |
|  | Передача сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатным избирательным округам: - представителям средств массовой информации - в Избирательную комиссию Ростовской области | В течение 2 дней со дня их регистрации немедленно |  | ч.5, 6 ст.33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | п.2 ст.40 Федерального закона ч.2 ст.35 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | п.1 ст.43 Федерального закона ч.5 ст.37 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права назначения кандидатом одного члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления документов для регистрации |  | п.20 ст.29 Федерального закона ч.12 ст.13 Областного закона | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному избирательному округу, назначить одного члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в комиссию документов для регистрации кандидатов |  | п. 20 ст.29 Федерального закона ч.12 ст.13 Областного закона | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) |
|  | Реализация права назначения члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 Федерального закона ч.12 ст.13 Областного закона | Кандидаты |
|  | Реализация права кандидата представить в ТИК письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (при наличии вынуж-дающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | Не позднее 27 ноября 2017 года (не позднее 01 декабря 2017 года) | п.30 ст.38 Федерального закона | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения представить в ТИК решение об отзыве кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 27 ноября 2017 года | п.31 ст.38 Федерального закона | Избирательное объединение |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования | Не позднее, чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования | Не позднее 16 ноября 2017 года | ч.2 ст. 64 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10-ый день после официального опубликования решения о назначении выборов |  | п.8. ст. 47 Федерального закона | Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Ростовской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | п. 7 ст. 47 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей комиссией, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 22 ноября 2017 года | п.10 ст.48 Федерального закона | Политические партии, выдвинувшие кандидатов |
|  | Агитационный период Для избирательного объединения Для кандидата | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования. Начинается со дня представления кандидатом в ТИК документов, для уведомления о выдвижении, прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 02 декабря 2017 года Со дня представления соответствующих документов и до 00.00 часов 02 декабря 2017 года | п.1 ст.49 Федерального закона п.1 ст.49 Федерального закона | Избирательные объединения Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования | С 04 ноября 2017 года до 00.00 часов 02 декабря 2017 года | п.2 ст.49 Федерального закона | Граждане, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | п.6 ст.50 Федерального закона | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 31 октября 2017 года | ч.6 ст.40 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир |  | ч.14 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатной публикации предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 31 октября 2017 года | ч.7 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты платной публикации предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 31 октября 2017 года | ч.12 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 28 ноября по 03 декабря 2017 года включительно | п.3 ст.46 Федерального закона | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее, чем за 3 дня до публикации |  | ч.13 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени Представление копии платежного документа с отметкой банка в организацию телерадиовещания | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени До предоставления эфирного времени |  | ч.16 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади Представление копии платежного документа с отметкой банка в организацию печатного издания | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала До предоставления печатной площади |  | ч.15 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Администрация города Каменск-Шахтинский |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  | п.5 ст.53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление ТИК в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | п.4 ст.53 Федерального закона | Уведомление ТИК в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | п.41 ст. 53 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (ФИО ИП, наименование субъекта РФ, района , города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 13 октября 2017 года | п.11 ст.54 Федерального закона | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 02 ноября 2017 года | п.7 ст. 54 Федерального закона | Администрация города Каменск-Шахтинский по предложению Территориальной избирательной комиссии |
| Финансирование выборов |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | п.1 ст.57 Федерального закона | Министерство финансов Ростовской области |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
| 59.1 | в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 13 декабря 2017 года | ч.8 ст.44 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 59.2 | в представительный орган муниципального образования | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 17 января 2018 года | ч.8 ст.44 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения для открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.4 ст.52 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление первого финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | п.91 ст.59 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование (по представлению соответствующей комиссии) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а с 29 ноября 2017 года – немедленно | п.7.ст. 59 Федерального закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии |  | п.13 ст.59 Федерального закона | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение кандидатам поступившей в распоряжение ТИК информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона | Незамедлительно |  | п.9 ст. 58 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением п.7 и 8 ст. 58 Федерального закона Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 15 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | п.9 ст. 58 Федерального закона ч.8 ст.45 Областного закона | Кандидат |
|  | Перечисление по письменному указанию соответствующей комиссии в доход соответствующего бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования | 01 февраля 2018 года | п.11 ст.59 Федерального закона | Кредитные организации по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 69. | Утверждение порядка изготовления и использования специальных знаков (марок), их количества, а также требований, предъявляемых к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими комиссиями нижестоящим комиссиям используемых для защиты избирательных бюллетеней от подделок и порядка их изготовления и использования | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 03 октября 2017 года | пп. «к», ст. 11 Областной закон от 15.03.2004 № 95-ЗС «Об Избирательной комиссии Ростовской области» | Избирательная комиссия Ростовской области |
| 70. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 07 ноября 2017 года | ч.11 ст.56 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
| 71. | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 07 ноября 2017 года | ч.11 ст.56 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
| 72. | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 12 ноября 2017 года | ч.11 ст.56 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 73. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 20 ноября 2017 года | ч.16 ст.56 Областного закона | Полиграфические организации |
| 74. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | п.11. ст.63 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного) | Не позднее 27 ноября 2017 года | п.13 ст.63 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 76. | Досрочное голосование |
| 1 | в территориальной избирательной комиссии | За 10-4 дня до дня голосования | С 22 по 28 ноября 2017 года | ч.2 ст.58 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 76.2 | в участковых избирательных комиссиях | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 29 ноября по 02 декабря 2017 года | ч.2 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования. Размещением графика на сайте соответствующей комиссии в сети «Интернет», а также опубликование в средствах массовой информации |  | Не позднее 15 ноября 2017 года | п.4 ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | После завершения досрочного голосования в ТИК | 28 ноября 2017 года | ч.3 ст.58 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых комиссиях | Не позднее 28 ноября 2017 года | п.10 ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 23 ноября 2017 года и не позднее 14.00 часов 02 декабря 2017 года | п.5 ст.66 Федерального закона ч.2 ст.59 Областного закона | Избиратели |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 25 ноября 2017 года – для присутствия в УИК при проведении досрочного голосования Не позднее 29 ноября 2017 года – для присутствия в УИК в день голосования | п.71 ст.30 Федерального закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) |
|  | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 08:00 до 20:00 часов | 03 декабря 2017 года с 08:00 до 20:00 часов | ч.2 ст.57 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования |  | ч.2 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После рассмотрения на итоговом заседании поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | ч.26 ст.61 Областного закона | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона | Немедленно после подписания протокола |  | ч.29 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий |  | ч.30 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по многомандатным избирательным округам и принятие соответствующих постановлений | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования | Не позднее 06 декабря 2017 года | ч.3 ст.62 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по многомандатным избирательным округам в средства массовой информации | В течение 1 суток после определения результатов выборов |  | ч.2 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов | После определения результатов выборов |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения зарегистрированного кандидата об избрании депутатом |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Установление общих результатов выборов и принятие постановления о результатах выборов в представительный орган муниципального образования, в котором указываются сведения об избранных кандидатах | В течение 7 дней после дня голосования | Не позднее 10 декабря 2017 года | ч.3 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование постановления о результатах выборов в представительный орган муниципального образования | В течении 5 дней со дня его принятия |  | ч.3 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом | После официального опубликования постановления о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч. 1 ст.65 Областного закона |  | ч.9 ст.65 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение 3-х недель со дня голосования | Не позднее 24 декабря 2017 года | ч.4 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2-х месяцев со дня голосования | Не позднее 02 февраля 2018 года | ч.5 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий (за исключением указанных в п.102 и п. 103) | 6 месяцев после дня голосования | До 03 июня 2018 года | ч.3 ст.71 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода программ в эфир | До 03 декабря 2018 года | ч.19 ст.40 Областного закона | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет после дня голосования | До 03 декабря 2020 года | п.9 ст.50 Федерального закона | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |