Приложение

к постановлению

Территориальной избирательной комиссии

г.Каменск-Шахтинский

от 12 сентября 2017 г. № 53-2

Комплекс мероприятий

# Территориальной избирательной комиссии города Каменск-Шахтинский по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 3 декабря 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Контроль за ходом подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 3 декабря 2017 года | В соответствии с календарным планом | О.М. Чугреева |
| 1.2 | Размещение в сети Интернет сведений о назначенных дополнительных выборах депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 3 декабря 2017 года | В соответствии с Регламентом информационного наполнения сайта Избирательной комиссии Ростовской области в Интернет-портале ЦИК России | И.В. Колесниченко |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 3 декабря 2017 года | весь период | О.М. Чугреева |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса | в установленные законом сроки (при поступлении жалобы) | А.Н. Соколов, Рабочая группа по рассмотрению жалоб |
| 1.5 | Сопровождение рассмотрения избирательных споров в судах общей юрисдикции; участие в судебных заседаниях | весь период | А.С. Песчанский |
| 1.6 | Подготовка информации для ИКРО о ходе подготовки дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 3 декабря 2017 | весь период | А.Н. Соколов, Е.С. Титякова, И.В. Колесниченко |
| 1.7 | Методическая помощь о возможных видах расходов нижестоящих избирательных комиссий в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 3 декабря 2017 года | декабрь 2017 г. | О.М. Чугреева, Е.Н. Симрок |
| 1.8 | Контроль за официальным опубликованием постановлений территориальной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов 03 декабря 2017 года | в течение 5 дней со дня его принятия | О.М. Чугреева |
| 1.9 | Работа с избирателями с ограниченными возможностями (уточнение списков, уточнение маршрутов, работа волонтеров в день голосования 03 декабря 2017 года) | октябрь- декабрь 2017г. | Е.С. Титякова |
| Раздел 2. Обеспечение функционирования избирательной системы города Каменск-Шахтинский Ростовской области |
| 2.1 | Оказание содействия нижестоящим избирательным комиссиям г.Каменск-Шахтинского Ростовской области в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 3 декабря 2017 года | декабрь 2017г. | О.М. Чугреева, Е.С. Титякова, Члены ТИК |
| 2.2 | Контроль за образованием УИК в местах временного пребывания избирателей | со дня опубликования решения о назначении выборов | О.М. Чугреева |
| 2.3 | Обеспечение УИК печатной продукцией, изготавливаемой на дополнительные выборы депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 3 декабря 2017 года (по плану издания печатной продукции) | октябрь- декабрь 2017 г. | О.М. Чугреева, А.Н. Соколов, Е.С. Титякова |
| 2.4 | Подготовка текущей информации для ИКРО о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов, назначенных на 03 декабря 2017 года | весь период | А.Н. Соколов, Е.С. Титякова |
| 2.5 | Подготовка и проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии города Каменск-Шахтинский по вопросам работы с документами кандидатов и контроля за ведением агитации, целевого использования бюджетных средств в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 | октябрь 2017г.- январь 2018г. | А.Н. Соколов |
| 2.6 | Подготовка и размещение на сайте Территориальной избирательной комиссии города Каменск-Шахтинский в сети Интернет объявление для руководителей организаций телерадиовещания, периодических печатных…изданий о необходимости предоставления в ТИК сведений учета и объемов стоимости эфирного времени и печатной продукции, предоставленных для проведения предвыборной агитации в период выборов | октябрь 2017 г. | О.М. Чугреева |
| 2.7 | Направление в правоохранительные органы материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах | весь период подготовки и проведения выборов | А.Н. Соколов |
| 2.8 | Контроль за ходом работ, связанных с применением на избирательных участках в день голосования 03 декабря 2017 года средств видеонаблюдения и трансляции изображения, подготовкой каналов связи | декабрь 2017 г. | А.Н. Соколов, С.И. Чеботарева |
| 2.9 | Обработка данных о ходе голосования и ввод в ГАС «Выборы» протоколов об итогах голосования в день голосования 03 декабря 2017 года | 03, 04 декабря 2017 г. | С.И. Чеботарева, Члены группы контроля |
| 2.10 | Методическая помощь в составлении финансовых отчетов УИК о фактических расходах средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва | декабрь 2017 г. | Е.Н. Симрок |
| 2.11 | Контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиями Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в день голосования 03 декабря 2017 года | ноябрь - декабрь 2017 г. | О.М. Чугреева, Е.С. Титякова |
| 2.12 | Разработка схемы связи ТИК и УИК в день голосования 03 декабря 2017 года | до 12 ноября 2017 г. | О.М. Чугреева, Е.С. Титякова |
| 2.13 | Приемка ТИК специальных знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней по дополнительным выборам депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 03 декабря 2017 года | ноябрь 2017 г. | Е.С. Титякова |
| 2.14 | Контроль за выдвижением кандидатов в депутаты Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 | с 30 сентября по 20 октября 2017 г. | Е.С. Титякова |
| 2.15 | Утверждение текста, числа бюллетеней изготовляемых по одномандатному избирательному округу № 3 на дополнительные выборы депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва, назначенных на 03 декабря 2017 года | не позднее 12 ноября 2017 г. | О.М. Чугреева |
| 2.16 | Изготовление бюллетеней на дополнительные выборы депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 03 декабря 2017 года | не позднее 20 ноября 2017 г. | О.М. Чугреева |
| 2.17 | Доведение до сведения кандидатов порядка составления финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при проведении дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 03 декабря 2017 года | октябрь 2017 г. | О.М. Чугреева |
| 2.18 | Ведение в ТИК задачи «Агитация» в системе ГАС «Выборы» и программы «Чистый Дон» | октябрь - декабрь 2017 г. | С.И. Чеботарева, Члены группы контроля |
| 2.19 | Подготовка информации контрольно-ревизионной службы при ТИК: Сводные сведения о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов; Сведения о нарушениях избирательного законодательства при агитации и финансировании и мер принятых по ним | октябрь - декабрь 2017 г. | А.Н. Соколов, члены КРС |
| 2.20 | Подготовка и размещение на сайте ТИК города Каменск-Шахтинский в сети Интернет объявления для руководителей организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий и полиграфических организаций о возможности и условиях предоставления услуг кандидатам в период выборов | октябрь 2017 г. | Е.С. Титякова, И.В. Колесниченко |
| 2.21 | Обработка данных о ходе голосования и предварительных результатах выборов в день голосования 03 декабря 2017 года | декабрь 2017 г. | С.И. Чеботарева, Члены группы контроля |
| 2.22 | Обучение членов участковых избирательных комиссий | ноябрь 2017 г. | О.М. Чугреева, Е.С. Титякова |
| 2.23 | Утверждение смет расходов ТИК и УИК на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 | сентябрь 2017 г. | О.М. Чугреева |
| 2.24 | Проведение обучающих семинаров для председателей УИК по вопросам финансового обеспечения дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 | ноябрь 2017 г. | О.М. Чугреева |
| 2.25 | Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | октябрь-декабрь 2017 г., январь 2018 года | О.М. Чугреева, Е.Н. Симрок |
| 2.26 | Контроль за возвратом остатков средств со специальных избирательных счетов кандидатами жертвователям; Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов; проверка соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами и средствами массовой информации в период подготовки и проведения выборов по итоговым финансовым отчетам кандидатов и сводным сведениям, предоставленным СМИ по итогам выборов | Весь период | А.Н. Соколов, члены КРС |
| Раздел 3. Работа с отдельными категориями избирателей |
| 3.1 | Проведение совещания с руководителями общественных организаций инвалидов, действующих на территории города Каменск-Шахтинска, городского Совета ветеранов, Управления социальной защиты населения по разъяснению изменений в избирательном законодательстве и взаимодействию в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 | октябрь 2017 г. | О.М. Чугреева |
| 3.2 | Уточнение списков инвалидов избирателей | октябрь 2017 г. | О.М. Чугреева, С.И. Чеботарева |
| 3.3 | Паспортизация маршрутов инвалидов | ноябрь 2017 г. | ТИК, УИК |
| 3.4 | Проведение информационно-разъяснительных встреч с проживающими в ДИПИ и ЦСО по вопросу участия в дополнительных выборах депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 | ноябрь-декабрь 2017 г. | О.М. Чугреева |
| 3.5 | Организация и проведение волонтерской акции «Дорога на выборы» | декабрь 2017 г. | А.Н. Соколов |
| 3.6 | Распространение журнала «Ваш выбор» в ОУ города | октябрь-декабрь 2017 г. | И.В. Колесниченко |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов, повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей |
| 4.1 | Размещение в печатных и электронных СМИ информационно-разъяснительных материалов по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 03 декабря 2017 года | Весь период | О.М. Чугреева, Члены ТИК, Члены УИК |
| 4.2 | Размещение тематических информационных плакатов и листовок в период избирательной кампании | октябрь - декабрь 2017 г. | О.М. Чугреева, Члены ТИК, Члены УИК |
| 4.3 | Проведение встреч с представителями средств массовой информации, журналистами | октябрь, декабрь 2017 г. | О.М. Чугреева |
| 4.4 | Информирование избирателей о дне голосования с помощью: сайта ТИК, социальных сетей, телевидения, печатных СМИ | октябрь - декабрь 2017 г. | Е.С. Титякова |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 5.1 | Принятие постановлений об итогах голосования на территории г.Каменск-Шахтинский на дополнительных выборах депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на 3 декабря 2017 года | 04 декабря 2017 г. | О.М. Чугреева, Е.С. Титякова |
| 5.2 | Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | весь период | А.Н. Соколов |
| 5.3 | Подготовка и сдача Аналитических справок о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 | сентябрь - октябрь 2016 г. | О.М. Чугреева, Е.С. Титякова, И.В. Колесниченко |
| 5.4 | Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах 03 декабря 2017 года | до 22 декабря 2017 г. | О.М. Чугреева, Е.С. Титякова, И.В. Колесниченко |
| 5.5 | Анализ и обобщение жалоб, заявлений и иных обращений, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе о нарушениях избирательного законодательства, выявление замечаний и недостатков | В период и по окончании избирательной кампании | О.М. Чугреева, А.Н. Соколов |
| 5.6 | Анализ работы участковых избирательных комиссий со списками избирателей, в том числе анализ причин включения граждан в списки избирателей дополнительно в день голосования 03 декабря 2017 года | декабрь 2017 г. | О.М. Чугреева, С.И. Чеботарева |
| 5.7 | Сбор и опись избирательной документации и вспомогательных документов для передачи в архив | февраль-март 2018 г. | Е.С. Титякова |
| 5.8 | Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации | В сроки, установленные Областным законом | О.М. Чугреева, А.Н. Соколов |