Приложение

к постановлению 
Территориальной избирательной

комиссии  города Каменск-Шахтинский

от 06.10.2017  № 58-2

План

работы контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии города Каменск-Шахтинского

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных на  3 декабря 2017 года.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Период исполнения | Нормативные документы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | 1. Организация работы КРС при ТИК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Направление запросов в соответствующие государственные и иные органы, организации и учреждения, включая МВД России, ПАО «Сбербанк России», ФНС России по откомандированию специалистов в состав КРС при ТИК на срок не менее 2 месяцев. | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | Сентябрь | Сентябрь | ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 1.2 | Утверждение на заседании территориальной избирательной комиссии состава КРС при ТИК с одновременным утверждением руководителя КРС при ТИК. | После опубликования решения о назначении выборов | Октябрь | Октябрь | ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 Положение о КРС при ТИК | Председатель ТИК |
| 1.2а | Внесение изменений в состав КРС при ТИК с одновременным утверждением руководителя КРС при ТИК. | После получения ответов из соответствующих органов и откомандирования специалистов в состав КРС. | Октябрь | Октябрь | ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 Положение о КРС при ТИК Постановление 49-4 от 30.06.2017г. | Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 1.3 | Подготовка и утверждение на заседании комиссии Плана работы КРС при ТИК на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Каменск-Шахтинской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 | После утверждения состава КРС при ТИК. | Октябрь | Октябрь | Положение о КРС при ТИК | Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 1.4 | Подготовка и распределение должностных обязанностей для членов КРС при ТИК. | После утверждения состава КРС при ТИК. | Октябрь | Октябрь | Положение о КРС при ТИК | Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 1.5 | Подготовка и проведение обучения и тестирования членов КРС при ТИК. | В течение месяца после утверждения состава КРС при ТИК. | Октябрь | Октябрь | Положение о КРС при ТИК | Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 1.6 | Подготовка и проведение рабочей встречи с представителями правоохранительных органов, представителей администрации и других заинтересованных структур по вопросам взаимодействия по осуществлению контроля за законностью агитационных действий участниками избирательной кампании, взаимообмена информацией. Разработка совместного плана мероприятий по предупреждению нарушений и принятию мер в случае установления фактов нарушений. | В течение 10 дней с даты формирования КРС при ТИК решения о назначении выборов. | Октябрь | Октябрь | Ст. 28 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002, Положение о КРС при ТИК. | Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
|  | 2. Контроль за источниками поступления и расходованием средств избирательных фондов кандидатов |  |  |
| 2.1 | Посещение ВСП ПАО «Сбербанк России» с проверкой готовности ВСП для работы с кандидатами, уполномоченными представителями кандидатов. | После определения ВСП ПАО «Сбербанк России» для открытия специальных избирательных счетов кандидатов». | Октябрь | Октябрь | ст.52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.2 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (в случае его назначения кандидатом). | После представления письменного заявления кандидата и согласия гражданина. | Октябрь | Октябрь | ст.45 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016г. | Руководитель КРС при ТИК, Специалисты КРС при ТИК, в соответствии с должностными регламентами. (Далее – специалисты КРС при ТИК). |
| 2.3 | Организация работы по открытию кандидатами специальных избирательных счетов, своевременное принятие и выдача кандидатам постановлений на открытие специального избирательного счета. | До представления в ТИК документов для регистрации, после письменного уведомления ТИК о выдвижении | Октябрь | Октябрь | ст.52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.4 | Контроль за своевременностью представления в ТИК кандидатами реквизитов, открытых специальных избирательных счетов. | В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации | Октябрь | Октябрь | ст.52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.5 | Доведение до сведения кандидатов реквизитов банковского счета для зачисления в доход федерального бюджета средств анонимных пожертвований и остатков средств специальных избирательных счетов. | В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении. (самовыдвижении). | Октябрь | Октябрь | Методические рекомендации | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.6 | Осуществление контроля за законностью формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов: - проведение проверок сведений о жертвователях гражданах, юридических лицах, некоммерческих организациях; - контроль за размерами добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, на предмет соответствия их установленным законом пределам; - проведение проверок сумм расходования средств избирательных фондов кандидатов, на предмет соответствия их предельному размеру; - контроль за своевременным возвратом средств избирательных фондов, поступивших с нарушением установленного порядка; - контроль за своевременным перечислением в федеральный бюджет анонимно поступивших пожертвований. | С момента открытия специального избирательного счета до представления Итогового финансового отчета, а в случае вынесения судом решений по вопросам касающимся финансирования избирательной кампании – до вступления в силу решения суда. | Октябрь | Декабрь | ст.45, 50 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.7 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов. | В день голосования | 03.12.17 г. |  | ст.52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.8 | Продление срока проведения операций по специальному избирательному счету по ходатайству кандидата. Своевременное принятие соответствующих постановлений. | Не более чем на 10 дней в соответствии с обстоятельствами, указанными в ОЗ №645-ЗС | 03.12.17г. | 12.12.17г. | ст.52 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016 г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.9 | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для опубликования в СМИ. Размещение на сайте ТИК, в сети «Интернет». | Октябрь-Декабрь | Октябрь | 03.12.17г. | ст.45 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
|  | 3. Выявление фактов расходования средств кандидатами на проведение кампании, минуя избирательные фонды |  |
| 3.1 | Сбор и систематизация представленных в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде до начала их распространения, иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в ст.39 и ст.43 ОЗ № 525-ЗС от 12.05.2016г. | По мере представления в ТИК | Октябрь | Декабрь | ст.43 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3.2 | Проверка соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях зарегистрированными кандидатами и СМИ, в том числе сетевыми изданиями. | Весь период | Октябрь | Декабрь | ст.49 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3.3 | Взаимодействие с органами местного самоуправления в осуществлении контроля проведением агитации в форме митингов, демонстраций, шествий. | Весь период | Октябрь | Декабрь | ст.42,48 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3.4 | Направление в ИКРО информации о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса. | Еженедельно Весь период | Октябрь | Декабрь | Постановление ИКРО «Положение о взаимодействии…» №174-7 от 20.06.2017г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3.5 | Направление в ИКРО сведений об операциях по специальным избирательным счетам кандидатов. | Еженедельно с момента открытия специальных избирательных счетов. | Октябрь | Декабрь | Постановление ИКРО «Положение о взаимодействии…» №174-7 от 20.06.2017г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3.6 | Организация контроля порядка участия СМИ и сетевых изданий в информационном обеспечении выборов. | Сентябрь-Декабрь | Сентябрь | Декабрь | ст.38 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3.7 | Размещение на сайте ТИК в сети «Интернет» в рамках использования программы «Чистый Дон» образцов агитационных материалов кандидатов, представленных в ТИК. | По мере представления агитационных материалов в ТИК. | Октябрь | Декабрь | Постановление ИКРО «Положение о взаимодействии…» №174-7 от 20.06.2017г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
|  | 4. Контроль за своевременностью представления, полнотой и достоверностью финансовых отчетов кандидатов |  |
| 4.1 | Контроль за своевременным представлением, полнотой и достоверностью финансовых отчетов кандидатами. | Первый и итоговый финансовый отчет | Октябрь | Январь | ст.53 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 4.2 | Направление для опубликования в СМИ копий итоговых финансовых отчётов кандидатов, размещение в сети «Интернет». | Не позднее, чем через 5 дней со дня их поступления | Октябрь | Январь | ст.53 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
|  | 5. Организация проверки достоверности сведений о доходах и имуществе кандидатов |  |  |  |
| 5.1 | Направление представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии со ст.60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в течение 20 дней. | С момента выдвижения кандидатов | Октябрь | Октябрь | Ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 5.2 | Подготовка и направление в СМИ информации о фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, выявленных в результате проверок, проведенных КРС при ТИК. | С момента выдвижения. Весь период | Октябрь | Ноябрь | Ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 5.3 | Анализ результатов проверок сведений, представленных кандидатами, и передача их для изготовления плакатов по информированию избирателей. | После получения ответов из соответствующих органов за две недели до дня голосования | Ноябрь | До 17.11.17 | Ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
|  | 6. Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов |  |
| 6.1 | Проверка КРС при ТИК целевого использования денежных средств, выделенных из местных бюджетов ТИК на подготовку и проведение выборов. | Финансовые отчеты УИК, ТИК | Декабрь | Январь | ст.60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 6.2 | Проведение контрольных мероприятий, направленных на проверку соблюдения законности, эффективности использования бюджетных средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов, соблюдение законодательства по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности. | Весь период | Сентябрь | Январь 2018г. | ст.60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 6.3 | Обеспечение сохранности денежных средств, полученных на подготовку и проведение выборов (наличие сейфов). Соблюдение кассовой дисциплины. | Сентябрь-Январь 2018г. | Сентябрь | Январь 2018г. | ст.60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
|  | 7. Рассмотрение заявлений и обращений по вопросам нарушения кандидатами порядков финансирования и агитации |  |
| 7.1 | Рассмотрение заявлений и обращений участников избирательного процесса по вопросам нарушения порядка финансирования избирательной кампании и порядка ведения агитации. | В пятидневный срок (при необходимости проверки - в 10-дневный срок), но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно. | Октябрь | Декабрь | ст.15,16 ОЗ №525-ЗС от 12.08.2016г., ст.78 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. | Председатели ТИК, УИК, руководитель КРС при ТИК. |
| 7.2 | Контроль за своевременностью рассмотрения представлений и материалов, направленных избирательными комиссиями в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Осуществления контроля за своевременностью представления ответов. | а) в пятидневный срок (при необходимости проведения проверки - в 10-дневный срок) после получения обращения б) при получении обращения за 5 и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если обращение поступило в день голосования или в день, следующий за днём голосования – немедленно | Октябрь | Декабрь | ст.15,16 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016г. | Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 7.3 | Контроль за представлением ответов на обращения избирательной комиссии в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования немедленно | Октябрь | Декабрь | ст.15,16,18 ОЗ №525-ЗС от 12.05.2016г. | Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |